## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
MainLayout |  |  | 100% |  |  |  | 100%
Home | 2022-04-11 | 2022-09-11 | 100% | Hiệp |  |  | 100%
Movie | 2022-04-11 | 2022-09-11 | 100% | Hiệp |  |  | 100%
Header | 2022-04-11 | 2022-09-11 | 100% | Hiệp |  |  | 100%
Footer | 2022-04-11 | 2022-09-11 | 100% | Hiệp |  |  | 100%
Booking | 2022-04-11 | 2022-09-11 | 100% | Hiệp |  |  | 100%
User | 2022-01-11 | 2022-09-11 | 100% | Hòa |  |  | 100%
OutRoute | 2022-04-11 | 2022-09-11 | 100% | Hiệp |  |  | 100%
AuthLayout |  |  | 100% |  |  |  | 100%
Login | 2022-01-11 | 2022-09-11 | 100% | Hòa |  |  | 100%
Register | 2022-01-11 | 2022-09-11 | 100% | Hòa |  |  | 100%
AdminLayout |  |  | 100% |  |  |  | 100%
MovieList | 2022-04-11 | 2022-09-11 | 100% | Hiệp |  |  | 100%
AddMovie | 2022-01-11 | 2022-09-11 | 100% | Hòa |  |  | 100%
EditMovie | 2022-01-11 | 2022-09-11 | 100% | Hòa |  |  | 100%
AddShowTimes | 2022-01-11 | 2022-09-11 | 100% | Hòa |  |  | 100%
UserList | 2022-01-11 | 2022-09-11 | 100% | Hòa |  |  | 100%
AddUser | 2022-01-11 | 2022-09-11 | 100% | Hòa |  |  | 100%
EditUser | 2022-01-11 | 2022-09-11 | 100% | Hòa |  |  | 100%
ErrorPage | 2022-01-11 | 2022-09-11 | 100% | Hòa |  |  | 100%